## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Khởi tạo dự án | 19/1 | 19/1 | 70% | Phương Oanh | 25/1 | 25/1 | 100% | Phương Oanh | Chưa responsive
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
HEADER | 19/1 | 19/1 | 70% | Phương Oanh | 25/1 | 25/1 | 100% | Phương Oanh | Chưa responsive
CAROUSEL | 20/1 | 20/1 | 70% | Phương Oanh | 25/1 | 25/1 | 100% | Phương Oanh | Chưa responsive
ABOUT US | 20/1 | 20/1 | 70% | Phương Oanh | 25/1 | 25/1 | 100% | Phương Oanh | Chưa responsive
FEATURE | 20/1 | 20/1 | 70% | Phương Oanh | 25/1 | 25/1 | 100% | Phương Oanh | Chưa responsive
SERVICES | 21/1 | 21/1 | 70% | Phương Oanh | 25/1 | 25/1 | 100% | Phương Oanh | Chưa responsive
GALLERY | 21/1 | 21/1 | 70% | Phương Oanh | 25/1 | 25/1 | 100% | Phương Oanh | Chưa responsive
SUCCESS |  |  | 100% | Chí Sang |  |  | 100% | Chí Sang
FEEDBACK |  |  | 100% | Chí Sang |  |  | 100% | Chí Sang
NEWS |  |  | 100% | Chí Sang |  |  | 100% | Chí Sang
CONTACT |  |  | 100% | Chí Sang |  |  | 100% | Chí Sang
FOOTER |  |  | 100% | Chí Sang |  |  | 100% | Chí Sang
back to top |  |  | 100% | Chí Sang |  |  | 100% | Chí Sang
Dark theme | 26/1 |  | 100% | Phương Oanh
Quay demo youtube | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 100% | Phương Oanh |  |  |  |  | https://youtu.be/Pu0pzicaTLY
đưa web lên host | 31/1 | 31/1 | 100% | Chí Sang